CRONOGRAMA CONCURSO DE ARTE:

“ARTE Y DEPORTE EN EL ESPIRUTU OLIMPICO”

| Objetivo | Actividades | Duración | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria | Convocatoria nacional, para artistas del todo el país para participar en el premio Comité Olímpico Argentino: Arte y Deporte, el Espíritu Olímpico . | 1 Mes | Junio 2012 |
| Difusión | Desarrollo de acciones de prensa y comunicación para difundir y promover la convocatoria. Conferencia de prensa de lanzamiento. | 2 Mes | Julio/Agosto 2012 |
| Recepción de proyectos | Recepción de proyectos en soporte papel | 1 Mes | 15 de agosto al 15 de septiembre 2012 |
| Evaluación de proyectos | Primera reunión del Jurado. Selección de 15 finalistas | 3 Días | Fin de Septiembre 2012 |
| Producción de maquetas | Confección de maquetas | 3 Meses | Oct,/ Nov./ Dic. 2012 |
| Producción muestra | Recepción de maquetas, preparación de catálogo, invitaciones, desarrollo de acciones de prensa. | 2 Meses | Enero/ Febrero 2013 |
| Exposición | Exhibición de las 15 maquetas finalistas en Centro cultural Recoleta | 1 Mes | Marzo 2013 |
| Selección del Premio | Segunda reunión de Jurado | 2 Días | Abril 2013 |
| Producción Escultura | Realización de la escultura premiada | 3 Meses | Mayo/ Junio/ julio 2013 |
| Emplazamiento | Trabajos de iluminación. Emplazamiento en la plaza Baron Pierre de Coubertin. Invitaciones, prensa, comunicación. | 1 Mes | Agosto 2013 |
| Inauguración | Presentación de la obra en el marco de la 125° Asamblea General del COI | 1 Día | Septiembre 2013 |

DIRECCION Y ORGANIZACION DEL CONCURSO

Lic, Teresa de Anchorena y equipo.

INTEGRANTES DEL JURADO

- Alicia de  Arteaga , Periodista de Cultura diario la Nación

- Laura Buchelato, Directora museo de Arte Moderno

- Isabel de Larrañaga, Directora museo Sívori

- Renato Rita, Curador del Centro Cultural Recoleta

- Teresa de Anchorena, Ex directora del Centro Cultural Recoleta, ex Secretaria de cultura de la ciudad de Bs. As., embajadora de la cultura Argentina.

- Alicia Mazzoni de Morea, Vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino

- Votación del público: el público podrá votar  a través de diferentes medios de votación (voto personal en el museo, medios electrónicos, etc.)

PRESENCIA DE LOS MECENAS Y PATROCINADORES

CONCURSO  DE ARTE OLIMPICO 2012/2013

Área comunicacional:

- Presencia en todas las comunicaciones, bases, gacetillas, conferencia de prensa de lanzamiento,  desde el momento de la  convocatoria hasta la inauguración.

- Presencia en Twitter y Facebook del concurso.

Área exposición  de las obras finalistas:

- Presencia en el Centro Cultural Recoleta durante el mes de la muestra.

- Presencia y texto alusivo de cada empresa acerca del concurso en el Catalogo.

Área Plaza Olímpica Pierre de Coubertin

- Descubrimiento  de placa empresas patrocinantes, en la inauguración de la escultura seleccionada que será implantada  en la plaza, en ocasión de  la 125* Asamblea  del COI en la Ciudad de Buenos Aires.

Área  producción de Ejemplares

- Se realizará una edición de 30 ejemplares numerados y firmados por el artista, que serán distribuidos entre los patrocinadores.